# 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안

[신규 인력 채용 계획 및 활용 방안]

1. 신규 인력 채용 계획
- 채용 시점: 2023년 9월 1일
- 채용 역할: 데이터 분석가 1명, AI 모델 엔지니어 1명
- 채용 인원: 총 2명
- 역량 요구사항:
  - 데이터 분석가: Python, SQL, 머신러닝 기초 지식
  - AI 모델 엔지니어: TensorFlow, PyTorch, 딥러닝 경험
- 예산: 100,000,000원 (각 50,000,000원)

2. 채용 후 활용 계획
- 배치 부서: R&D 부서 내 데이터 분석팀 및 AI 개발팀
- 업무 시작일: 2023년 9월 15일
- 온보딩 계획:
  - 1주 차: 회사 소개, 팀 미팅 참석
  - 2주 차: 프로젝트 목표 및 역할 설명, 기존 데이터셋 분석
  - 3주 차: 실무 프로젝트 참여, 멘토 지정
  - 4주 차: 중간 점검 및 피드백 세션
- 교육 계획:
  - 기본 교육: 2주 (Python, SQL, TensorFlow/PyTorch)
  - 전문 교육: 4주 (VUNO Med-Chest X-ray 관련 데이터 처리 및 모델 최적화)

3. 일정표
| 단계 | 날짜 | 내용 |
|------|------|------|
| 채용 공고 | 2023-08-01 | 채용 공고 게시 |
| 서류 전형 | 2023-08-10 | 지원 서류 접수 마감 |
| 면접 | 2023-08-15 | 1차/2차 면접 진행 |
| 최종 합격 | 2023-08-20 | 최종 합격자 발표 |
| 온보딩 시작 | 2023-09-01 | 온보딩 프로그램 시작 |
| 업무 시작 | 2023-09-15 | 데이터 분석가/AI 모델 엔지니어 업무 시작 |

4. 추가 고려사항
- 성과 평가: 6개월 후 성과 평가 실시
- 장기 활용 계획:
  - 데이터 분석가는 프로젝트 데이터 분석 및 인사이트 도출
  - AI 모델 엔지니어는 VUNO Med-Chest X-ray 모델 개발 및 개선
- 예산 관리: 예산 집행 내역 정기 보고 및 조정

---

참고:
- 모든 채용 관련 활동은 R&D 부서의 목표와 연계되어 있음.
- 신규 인력은 VUNO Med-Chest X-ray 프로젝트의 핵심 역할을 담당함.