# 연차별 개발목표

결과
[1년차 개발목표]
주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 1년차 내 100건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 데이터 수집 계획 수립, 2분기 내 50건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상) 및 다양성(10개 이상 질환 포함) 확인

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 1년차 내 50건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 데이터 수집 계획 수립, 2분기 내 30건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상) 및 다양성(5개 이상 질환 포함) 확인

참여 연구원: KAIST
- KPI: 1년차 내 30건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 데이터 수집 계획 수립, 2분기 내 20건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상) 및 다양성(3개 이상 질환 포함) 확인

[2년차 개발목표]
주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 2년차 내 300건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 100건 이상 수집, 2분기 내 150건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상) 및 다양성(15개 이상 질환 포함) 확인

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 2년차 내 150건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 50건 이상 수집, 2분기 내 100건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상) 및 다양성(10개 이상 질환 포함) 확인

참여 연구원: KAIST
- KPI: 2년차 내 90건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 30건 이상 수집, 2분기 내 60건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상) 및 다양성(7개 이상 질환 포함) 확인

[3년차 개발목표]
주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 3년차 내 500건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 200건 이상 수집, 2분기 내 300건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상) 및 다양성(20개 이상 질환 포함) 확인

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 3년차 내 250건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 100건 이상 수집, 2분기 내 150건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상) 및 다양성(15개 이상 질환 포함) 확인

참여 연구원: KAIST
- KPI: 3년차 내 150건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 60건 이상 수집, 2분기 내 90건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상) 및 다양성(10개 이상 질환 포함) 확인

[4년차 개발목표]
주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 4년차 내 1000건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 400건 이상 수집, 2분기 내 600건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상) 및 다양성(25개 이상 질환 포함) 확인

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 4년차 내 500건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 200건 이상 수집, 2분기 내 300건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상) 및 다양성(20개 이상 질환 포함) 확인

참여 연구원: KAIST
- KPI: 4년차 내 300건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤: 1분기 내 120건 이상 수집, 2분기 내 180건 이상 수집
- 검증기준: 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상) 및 다양성(15개 이상 질환 포함) 확인

---

[1년차 개발목표]

주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 1년차 내 100건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 데이터 수집 계획 수립
  - 2분기 내 50건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(10개 이상 질환 포함)

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 1년차 내 50건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 데이터 수집 계획 수립
  - 2분기 내 30건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(5개 이상 질환 포함)

참여 연구원: KAIST
- KPI: 1년차 내 30건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 데이터 수집 계획 수립
  - 2분기 내 20건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 90% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(3개 이상 질환 포함)

---

[2년차 개발목표]

주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 2년차 내 300건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 100건 이상 수집
  - 2분기 내 150건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(15개 이상 질환 포함)

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 2년차 내 150건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 50건 이상 수집
  - 2분기 내 100건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(10개 이상 질환 포함)

참여 연구원: KAIST
- KPI: 2년차 내 90건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 30건 이상 수집
  - 2분기 내 60건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 95% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(7개 이상 질환 포함)

---

[3년차 개발목표]

주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 3년차 내 500건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 200건 이상 수집
  - 2분기 내 300건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(20개 이상 질환 포함)

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 3년차 내 250건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 100건 이상 수집
  - 2분기 내 150건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(15개 이상 질환 포함)

참여 연구원: KAIST
- KPI: 3년차 내 150건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 60건 이상 수집
  - 2분기 내 90건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 98% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(10개 이상 질환 포함)

---

[4년차 개발목표]

주관 연구원: VUNO Med
- KPI: 4년차 내 1000건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 400건 이상 수집
  - 2분기 내 600건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(25개 이상 질환 포함)

공동 연구원: 서울대학교
- KPI: 4년차 내 500건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 200건 이상 수집
  - 2분기 내 300건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(20개 이상 질환 포함)

참여 연구원: KAIST
- KPI: 4년차 내 300건 이상의 데이터 수집 완료
- 마일스톤:
  - 1분기 내 120건 이상 수집
  - 2분기 내 180건 이상 수집
- 검증기준:
  - 수집된 데이터의 품질(정확도 99% 이상)
  - 수집된 데이터의 다양성(15개 이상 질환 포함)